ENVIRONMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN ODPAD

2009/2010

Prioritná téma: ODPAD

| Cieľ | Aktivity | Zodpovednosť, termín | Monitoring, hodnotenie | Indikátory | # Monitoring, evaluácia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ 1: Znížiť množstvo odpadu v škole o 10% do konca júna 2010 | A1 Pripraviť informačnú kampaň o možnostiach minimalizácie tvorby odpadu na škole - rozhlasová relácia - letáky do tried - aktualizácia informačnej plochy Zelenej školy - článok o minimalizácii tvorby odpadu do školského časopisu | Zodpovedá: Chraščová, Termín: 15. december 2009 Zodpovedá: Šimko Termín: 15. december 2009 Zodpovedá: Antolová Termín: 15. december 2009, 15. marec 2010, 15. máj 2010 Zodpovedá: Dzuroška Termín: 31. január 2010 | Frekvencia: 2 x mesačne (v prvú a tretiu stredu v mesiaci, v učebni CHUP) Ako: stretnutia zodpovedného tímu, informovanie o výsledkoch a úspechoch v rozhlase a na nástenke Zelenej školy, na stretnutí kolégia Stretnutie zvolá: Chraščová (v prípade neprítomnosti Dzuroška) | Počet pripravených relácií Počet informačných letákov Počet zapojených žiakov | a) splnené, 3 rozhlasové relácie b) letáky rozmiestnené do každej kmeňovej triedy, na nástenky na chodbách a na informačnú plochu Zelenej školy c) splnené d) splnené |
|  | A2 Urobiť prieskum na škole s otázkou „ Ako by ste znížili tvorbu odpadu na škole/v triede?“ | Zodpovedá: Dzuroška Termín: 15. december 2009 |  | Počet vyzbieraných odpovedí Počet návrhov na riešenie | Oslovení boli všetci žiaci školy okrem maturitných ročníkov. Svoj názor vyjadrilo 67 žiakov. Návrhy možno rozdeliť do 6 skupín, len 2 sú realizovateľné. |
|  | A3 Z prieskumu urobeného na škole vybrať a zrealizovať zaujímavé návrhy | Zodpovedá: Grešová Termín: 15. január 2010 (výber), 30. jún 2010 (realizácia) |  | Zníženie odpadu o 10% | Zníženie: papier o 30,3 % plasty o 59,3 % komunálny odpad o 14,4 % nebezpečný odpad o 23,1% |
|  | A4 Pripraviť sériu tvorivých dielní, kurzov „Tvoríme z odpadu“ - ručne recyklovaný papier - kostýmy z odpadových materiálov - tvorba papierových tašiek, krabičiek, obálok | Zodpovedá: p.p. Habánková Termín: 22. apríl 2010 Zodpovedá: p.p. Šiarniková Termín: 24. november 2009 Zodpovedá: p.p. Habánková Termín: 24. november 2009 |  | Počet tvorivých dielní Počet zapojených žiakov | a) bolo zrealizovaných 6 tvorivých dielní na výrobu ručne recyklovaného papiera (III.A, VII.O – 4 skupiny p.p. Bartošová, III.B – 2 skupiny p.p. Habánková; 83 žiakov) b) boli zrealizované 1 tvorivé dielne na výrobu kostýmov z odpadových materiálov (V.O p.p. Šiarniková; 29 žiakov) c) boli zrealizované 1 tvorivé dielne na tvorbu papierových tašiek, krabičiek a obálok ( dievčatá IV.O, V.O p.p. Habánková; 34 žiakov) |
|  | A5 Pripraviť zber druhotných surovín - zber papiera b) zber hračiek pre detský domov | Zodpovedá: p.p. Mišíková Termín: 27. október 2009 Zodpovedá: Bohušová Termín: 16. február 2010 |  | Počet zapojených žiakov, pedagógov, zamestnancov školy Množstvo vyzbieraných surovín Množstvo vyzbieraných hračiek | a) Zapojili sa žiaci z 5 tried (cca 147 žiakov), 11 pedagógov a zamestnancov školy. Vyzbierali sme 1164 kg papiera. b)Vyzbierali sme 279 ks hračiek |
|  | A6 Uskutočniť prieskum o environmentálnom myslení a letákoch v domácnostiach | Zodpovedá: Chraščová Termín: 31. marec 2010 |  | Počet zapojených žiakov | Zapojilo sa 13 tried školy (cca 380 žiakov). |
| Cieľ 2: Zaviesť separovaný zber s komoditami papier, plast v kmeňových triedach, kabinetoch, odborných učebniach, kanceláriách, na chodbách do februára 2010 | A1 Pripraviť informačnú kampaň o separácii odpadu - prezentácie žiakov - rozhlasová relácia - nápisy a vysvetlivky na miesta triedenia odpadu - aktualizácia informačnej plochy Zelenej školy - článok o separácii odpadu na škole do školského časopisu | Zodpovedá: Rošťáková Termín: 2.-6. november 2009 Zodpovedá: Chraščová Termín: 31. január 2010 Zodpovedá: Šimko Termín: 31. január 2010 Zodpovedá: Dudisová Termín: priebežne Zodpovedá: Hrbatý Termín: február 2010 |  | Počet zapojených žiakov Počet prezentácií Počet rozhlasových relácií | a) v týždni Vedy a techniky (2.– 6. 11.) boli všetkým žiakom školy s výnimkou maturitných ročníkov odprezentované prezentácie pripravené žiačkami VI.O Grešová, Fašánková, Húsková Kreheľová, Rošťáková b) splnené, 1 rozhlasová relácia c) splnené d) splnené e) splnené |
|  | A2 Zabezpečiť a rozmiestniť nádoby na separovaný zber do tried, odborných učební, kabinetov, kancelárií | Zodpovedá: Šimko Termín: 31. január 2010 |  | Počet tried zapojených do separácie odpadov | Všetky triedy, odborné učebne, kabinety, kancelárie aj školská kuchyňa sú zapojené do separácie odpadov. |
| Cieľ 3: Spolupráca s organizáciami, inštitúciami a verejnosťou | A1 Spolupráca s regionálnou TV Liptov a) relácie Zvoní (propagácia aktivít ZEŠ) | Zodpovedá: žiaci 2. ročníka (MAV) Termín: september 2010, október 2010 |  | Počet relácií | Boli zrealizované a odvysielané 2 relácie. |
|  | A2 Spolupráca s občianskym združením Tatry a) zapožičanie nádob na realizáciu separovaného zberu | Zodpovedá: p.p. Nebusová, žiaci 2. ročníka Termín: február 2010 |  | Počet tried zapojených do separácie odpadov | Všetky triedy, odborné učebne, kabinety, kancelárie aj školská kuchyňa sú zapojené do separácie odpadov. |
|  | A3 Spolupráca so SEVO Trenčín, Mestským úradom a Rybárskym zväzom a) projekt Mladí reportéri (sledovanie množstva odpadov na Liptovskej Mare) | Zodpovedá: žiaci 2. ročníka (MAV) Termín: apríl 2010 |  | Vytvorenie prezentácie a navrhnutie riešenia. | Prezentácia a navrhnuté riešenie boli odprezentované na celoslovenskom kole projektu Mladí reportéri. Žiaci obsadili prvé miesto. |