ENVIRONMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN VODA

2009/2010

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA ROKA: Odpad

| CIELE | AKTIVITY | ZODPOVEDNÝ / TERMÍN | MONITORING/ EVALUÁCIA | # INDIKÁTORY | # MONITORING/EVALUÁCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIEĽ: Znížiť spotrebu pitnej vody na škole k 30.6.2010 o 10% | A1: Mesačné monitorovanie a vyhodnocovanie spotreby pitnej vody | Zodpovední: P. Školník Bačová II. A T: 13.10.2009 31.10.2009 30.11.2009 22. 12.2009 31.1.2010 28.2.2010 31.3.2010 30.4.2010 31.5.2010 30.6.2010 | 1 x mesačne, výsledky zverejniť na pracovnom paneli Zelenej školy | Zníženie spotreby pitnej vody | splnené, výsledky zverejnené, spotreba znížená o 11% |
|  | A2: Údržba splachovačov | Zodpovedný: Oberuč VII. O T:1 x mesačne kontrola stavu splachovačov, ich prípadná oprava podľa potreby Kontrola vždy na konci mesiaca | 1 x mesačne, podľa potreby výsledky zverejniť na pracovnom paneli Zelenej školy | Zníženie spotreby pitnej vody | splnené, spotreba znížená o 11% |
|  | A3: Kontrola tesnenia vodovodných kohútikov a batérií | Zodpovedný: Hrbatý VII. O T: raz za 2 týždne, podľa potreby ich oprava | Raz za 2 týždne, podľa potreby výsledky zverejniť na pracovnom paneli Zelenej školy | Zníženie spotreby pitnej vody | splnené, spotreba znížená o 11% |
|  | A4: Zazimovanie jazierka | Zodpovední: Habánková a školník, Benkovičová a Gonšenicová VII. O T: november 2009 | November 2009 | Vzťah k vode - starostlivosť o jazierko | splnené |
|  | A5: Tvorba informačných a propagačných materiálov na tému šetrenia s vodou a významu vody pre život | Zodpovedný: Čižik VII. O T: december 2009 | December 2009 | Vzťah k vode, šetrenie pitnou vodou | čiastočne splnené |
|  | A6: Používanie vlastného zdroja vody na vybudovanie klziska na školskom dvore | Zodpovední: Žuffa a školník, Tramba VII. O T: január, február 2010 | Január, február 2010, fotodokumentácia zverejniť na pracovnom panely Zelenej školy | Výpočet úspory pitnej vody pri tvorbe klziska | nesplnené z dôvodu výstavby ihriska |
|  | A7: Používanie vlastného zdroja vody na úžitkové účely, na polievanie ekoplochy, trávnatej plochy školského ihriska | Zodpovedný: Tramba VII. O T: do 30.6.2010 | Vegetačné obdobie, podľa potreby | Význam vody pre život | nebolo potrebné zalievať |
|  | A8: Starostlivosť o jazierko | Zodpovedný: Habánková T: marec – jún 2010 | Marec – jún 2010 | Čistota jazierka, stav vodných rastlín a rybiek | splnené |
|  | A9: Rozbor dažďovej vody, vody zo studne a z jazierka | Zodpovedný: Bartošová T: apríl 2010 | Apríl 2010, výsledky rozboru zverejniť na pracovnom paneli Zelenej školy, fotodokumentácia | Kvalita vody Zníženie spotreby pitnej vody | splnené, výsledky zverejnené, spotreba znížená o 11% |