# Plánovanie
Činnosť vedúca k dosiahnutiu cieľa. Teda ak chceme plánovať, najprv musí byť cieľ.

Najvážnejšia manažérska spôsobilosť. Kto to vie dokonale a má odvahu je "za vodou".
Urobíme prvé nedokonalé kroky k úspechu tým, že si ukážeme veľmi približne a laicky ako sa to robí.
## Cieľ:
Niečo čo chceme dosiahnuť.
Dve vnímania cieľa:
Konvergentné – Dostatočne presná predstava - teda vieme určiť kedy je cieľ splnený ( target, goal, ,....). Napríklad školský výlet, vianočná besiedka, súťaž, spraviť si domácu úlohu dnes do 15.30, ....
Plán je dosť detailný. Niekedy ho voláme projekt alebo plán podujatia. Plánovanie ktoré vedie k splneniu takéhoto cieľa my budeme volať projektové plánovanie. My ho budeme robiť na príklade "Naplánujte triednu akciu".
Divergentné – máme len predstavu, smerovanie, ( aim, mission, vision, ...) napríklad zdravý životný štýl, kvalitné vzdelávanie, bezpečný štát, .... Takýto cieľ voláme vízia, alebo poslanie ( misia). Plánovanie ktoré vedie k naplneniu vízie alebo poslania my budeme volať strategické plánovanie.
My ho budeme robiť na príklade " Ako si splniť svoj sen: Ako sa vidím o 20 rokov"

## Ako si splniť sen
Aký mám sen?!
Akými cestami sa môžem/chcem k nemu dostať ( stratégie)
Čo ma na tých cestách čaká ( príležitosti a ohrozenia )
Ako som na tie cesty pripravený ( silné a slabé stránky)
Aké etapy si na cestách určím ( taktiky, taktické plány)
Ako urobím prvé kroky ( operatívne plány)
## Naplánujte triednu akciu ( projekt):
tri etapy:
1. plánovacia
  1. dostatočne jasne naformulované čo chcem
    1. aké to má byť, čo od toho očakáveme
    2. aký bude program/aktivity
  2. Rozpočet
  3. Harmonogram prípravy
  4. Kto čo spraví ( personálna matica )
2. realizačná
  1. Harmonogram podujatia s úlohami, časmi a zodpovednosťami jednotlivých ľudí
3. vyhodnocovacia
  1. spracovanie dokumentácie ( foto, video, kronika, masmédiá, ....)
  2. spätná väzba účastníkov
  3. vyúčtovanie
  4. naformulovanie poučení a odporúčaní