Plán podujatia ( bez Ganttovho diagramu)

# Názov podujatia:

## Charakteristika, cieľ:

Výstižná charakteristika podujatia, prečo sa podujatie organizuje, aký je cieľ- kedy budeme považovať podujatie za úspešné.

## Cieľová skupina:

Pre koho je podujatie určené, na koho má mať dopad a odhad počtu zapojených v jednotlivých kategóriách.

## Garant a termín:

Osoba garantujúca realizáciu podujatia a približný termín – stačí s presnosťou na dva mesiace

## Zabezpečenie vecné

Vecné zabezpečenie sa plánuje v etapách a aktivitách. Aktivita sa môže v tomto pláne rozpracovať rôzne podrobne, od najvšeobecnejšej úrovne zámeru alebo poslania  až po úroveň konkrétnych krokov a cieľov.  Ak  sa však plánuje všeobecne, musí byť dolnená aplikačným plánom aktivity. Tento model sa používa pri rozsiahlejších podujatiach a plán aktivity už navrhuje zodpovedná osoba podľa personálnej matice.

### Etapy:

plánovacia:

V plánovacej etape sa rozpisujú všetky aktivity od vzniku zámeru až po začiatok realizácie.  Aktivity by mali pokrývať plánovanie obsahu, personálne plánovanie, tvorbu harmonogramu, plánovanie zdrojov ( materiálno technické zabezpečenie ), rozpočet a plán marketingu a propagácie. Je ideálne ak produktom tejto etapy je personálna matica, ganttov diagram a rozpočet.

aktivita p1

aktivita p2

aktivita p3

realizačná

V realizačnej etape sú rozpísané činnosti napĺňajúce zámer. Začne marketingom a propagáciou a končí "ukončením" podujatia. Súčasťou realizačnej etapy  sú aj činnosti potrebné pre vyhodnocovaciu etapu ako zber fotodokumentácie,  zaznamenávanie postrehov a skúseností alebo systém získavania spätnej väzby od klientov.

aktivita r1

aktivita r2

aktivita r3

vyhodnocovacia

Vo vyhodnocovacej etape sa naplánujú aktivity materiálno-technického vyrovnania a vyúčtovania; dokumentácie, propagácie a  vzťahov s verejnosťou; a hlavne  aktivity "poučenia sa" teda aktivity zabezpečujúce udržateľnosť a trvalé zlepšovanie sa.

aktivita v1

aktivita v2

aktivita v3

## Personálne zabezpečenie

| etapa | aktivita | zodpovedný | realizuje | kontroluje | štýl vedenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| plánovacia |  |  |  |  |  |
| realizačná |  |  |  |  |  |
| vyhodnotenie |  |  |  |  |  |

## Materiálno technické zabezpečenie

| etapa | aktivita | Materiál, zariadnie, technika | zdroj | zabezpečí | termín | kontroluje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| plánovacia |  |  |  |  |  |  |
| realizačná |  |  |  |  |  |  |
| vyhodnotenie |  |  |  |  |  |  |

# Program podujatia

Program podujatia naformulovaný a naformátovaný tak, ako by bol jasný chronologický sled aktivít a sčasti mohol byť použitý v propagácii.